## Sheet1
| task | done(mark with 1) | Real dates | Ideal dates | Feature | Start | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 (end)
| 0 | 0 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | birth of project/group | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | Map Rendering | 1 | 1 | x | x
| 2 | 1 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | GPS Functionality | 1 | 1 | x | x
| 3 |  |  | 2017-06-09 | Inventory System | 1 | 1 | x | x
| 4 |  |  | 2017-06-09 | Crafting System | 1 | 1 | x | x
| 5 | 1 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | Points of Interest | 1 | 1 | x | x
| 6 | 1 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | Avatar Rendering | 1 | 1 | x | x
| 7 |  |  | 42895 | UI/Buttons | 1 | 1 | x | x
| 8 |  |  | 42916 | Avatar Customize | 1 |  | 1 | x
| 9 |  |  | 42916 | Statistics | 1 |  | 1 | x
| 10 |  |  | 42916 | Unboxing items | 1 |  | 1 | x
| 11 |  |  | 42916 | Level System | 1 |  | 1 | x
| 12 |  |  | 42916 | Minigames | 1 |  | 1 | x
| 13 |  |  | 42937 | Appointment System | 1 |  |  | 1
| 14 |  |  | 42937 | Multiplayer/Database | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  | 42937 | Home POI | 1 |  |  | 1
| 16 |  |  | 42937 | Suggestion of POI | 1 |  |  | 1
| 17 |  |  | 42937 | Localization? | 1 |  |  | 1
| 18 |  |  | 42937 | Multiple Pets/Reset | 1 |  |  | 1
| 19 |  |  | 42937 | Achievements | 1 |  |  | 1
totals | 19 | 4 |  |  |  | 15 | 7 | 5 | 7
ideal task left | 19 |  |  |  | ideal tasks left | 19 | 12 | 7 | 0
actual task left | 19 |  |  |  | actual tasks left | 19 | 15 | 15 | 15